## Hoja1
Jesus Alberto Beato Pimentel
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Completado | Jesus Alberto Beato Pimentel 2023-1283 |  |  |  | Jesus Alberto Beato Pimentel 2023-1283 |  |  |  | Jesus Alberto Beato Pimentel 2023-1283
A | A | [18 empty] | Pendiente | Linea | Task code | Duracion | Precedente | Linea | Task code | Duracion | Precedente | Linea | Task code | Duracion | Precedente
B |  |  |  | B | [16 empty] | 1 | A | 1 |  | 1 | A | 2 |  | 1 | A | 6 | ///
C |  |  |  | C | [16 empty] | 2 | B | 1 | A | 2 | B | 5 | A | 2 | B | 4 | A
D |  |  |  |  | D | [15 empty] | 3 | C | 2 | A | 3 | C | 5 | B | 3 | C | 5 | A
E |  |  |  |  | E | [15 empty] | 4 | D | 1 | A | 4 | D | 3 | A | 4 | D | 2 | A
F | [8 empty] | F | [11 empty] | 5 | E | 1 | B | 5 | E | 3 | B | 5 | E | 6 | ///
G | [6 empty] | G | [13 empty] | 6 | F | 1 | D | 6 | F | 2 | C | 6 | F | 8 | ///
H | [20 empty] | 7 | G | 1 | E | 7 | G | 4 | C | 7 | G | 8 | A,E
J | [17 empty] | J |  |  | 8 | H | 2 | E | 8 | H | 6 | C | 8 | H | 5 | A,E
[21 empty] | 9 | I | 2 | C,F | 9 | I | 12 | C,E | 9 | I | 12 | F,G
[21 empty] | 10 | J | 1 | C,F | 10 | J | 18 | F,E | 10 | J | 7 | B,C
[21 empty] | 11 | K | 1 | F | 11 | K | 3 | F,G | 11 | K | 6 | D,H
[21 empty] | 12 | L | 1 | K | 12 | L | 3 | K | 12 | L | 8 | D,H
[21 empty] | 13 | M | 1 | G,H,I | 13 | M | 3 | J | 13 | M | 7 | H,I
[21 empty] | 14 | N | 1 | J,L | 14 | N | 1 | H,I,J,K | 14 | N | 3 | J,K
[21 empty] | 15 | O | 1 | M | 15 | O | 1 | H,I,J,K | 15 | O | 8 | M
[21 empty] | 16 | P | 2 | M | 16 | P | 9 | O,I,M,L
[21 empty] | 17 | Q | 2 | N
[21 empty] | 18 | R | 1 | O
[21 empty] | 19 | S | 1 | R
[21 empty] | 20 | T | 2 | P
[21 empty] | 21 | U | 1 | Q
[21 empty] | 22 | V | 2 | S,T
[21 empty] | 23 | W | 1 | V,U